## BM1. DailyMeeting
Thời gian họp | 8h
Địa điểm | P103
Ngày | 22-5-2024
Mục đích | Thảo luận về chức năng Thống kê
Thành viên | Chức vụ | Các côngv việc | Trạng thái
Nguyễn Văn A | Dev | Thống kê số phòng cho thuê được | Done
TRần Văn B | Dev | Thống kê số tiền thu được | Pending
Vũ Vãn C | PO | Review chức năng | Pending
Nguyễn Thị D | Tester | Test chức năng | Pending
Nguyễn Văn E | SM | Theo dõi tiến độ | Done

## BM2-UserStory
App tìm phòng trọ
Id | Vai trò | Chức năng | Lý do | Độ ưu tiên | Giá trị lợi ích
U01 | User | Danh sách phòng | "Tôi muốn hiển thị danh sách phòng để có thể lựa chọn" | 1 | TB
U02 | User | Tìm kiếm phòng theo khu vực | "Tìm kiếm phòng cần có sẵn dder ngườu dùng có thể lọc theo khu vực | 2 | TB
U03 | User | Xem phòng | "Hiển thị thông tin chi tiết về phòng muốn thuê và có thê tương tác" | 1 | Cao
...
...

## BM3.ProductBacklog
App bán hàng
Story ID | Story Name | Point
| Người viếng thăm | 4
| Vào app | 5
| Xem danh sách sản phẩm | 3
| Xem chi tiết sản phẩm | 4
| So sánh sản phẩm | 6
Đăng ký
Chat với người bán
Khách hàng
Đăng nhập
Đặt hàng
Quản trị đơn hàng
Xem quá trình giao hàng
Thanh toán online
Nhân viên
...
...
...

## BM4.Sprint Backlog
Hạng mục công việc trong Product Backlog | Công việc trong Sprint Backlog | Ngườu thực hiện | Ước lượng Point | PPS
Thêm phòng | Tạo màn hình thêm phòng | Nguyễn Văn A | 1
| Thay đổi CSDL | Trần Văn B | 1
| Code logic | Vũ văn C | 1
| Viết testcase | Nguyễn Văn A | 2
.....

## BM5.TestCase
App tìm phòng trọ
ID | Tên test case | Qui trình thực hiện | Kết quả mong muôn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Danh sách phòng | 1.Vào app 2.Vào phần tìm kiếm | Hiển thị danh sách phòng, có thể chọn phòng | Như mong muốn | Đạt |  | A
..
..
,..
..
2 | Tìm kiếm theo khu vực | 1. Vào app 2. Vào phần tìm kiếm 3. Chọn khu vực ở thanh tìm kiếm | Chọn được khu vực và hiển thị được danh sách phòng có trong khu vực được chọn | Như mong muốn | Đạt
..
..
3 | Xem phòng | 1.Vào app 2. Chọn phần tìm kiếm 3.Chọn phòng trong danh sách hiển thị | Hiển thị được thông tin chi tiết như địa chỉ, chi phí, tiện ích, và có thể tương tác với phòng | Chưa tương tác được | Không đạt
...
...
..
4 | Chia sẻ lên Zalo, Facebook | 1. Vào trang chủ 2. Vào phần tìm kiếm 3. Chọn phòng 4.Chia sẻ | Chia sẻ thông tin về phòng lên facebook và đúng định dạng | Đã chia sẻ được nhưng không đúng định dạng | Không đạt
Quan trọng
Kết quả mong muốn = kết quả thực tế
Nếu không thì yêu cầu DEV phải làm lại

## BM6.Sprint Retrospective
Họ tên | Ưu điểm | Nhược điểm | Cần cải thiện
Nguyễn VĂn A(PO)